## Gantt Chart
📱 DIAGRAMA DE GANTT — App Móvil de Ventas e Inventario
# | Tarea | Inicio | Fin | Sem. | Responsable | MAR 2025 |  |  |  | APR 2025 |  |  |  | MAY 2025 |  |  |  | JUN 2025 |  |  |  |  | JUL 2025
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
1. Planificación y Análisis
1 | Levantamiento de requerimientos | 10/03/2025 | 23/03/2025 | 2 | Product Owner | bar: MAR 2025 S1 to MAR 2025 S2
2 | Definición de arquitectura | 10/03/2025 | 23/03/2025 | 2 | Tech Lead
3 | Diseño de base de datos | 17/03/2025 | 30/03/2025 | 2 | Backend Dev | bar: MAR 2025 S2 to MAR 2025 S3
4 | Prototipo de UI/UX | 17/03/2025 | 06/04/2025 | 3 | Diseñador
2. Diseño y Prototipo
5 | Diseño de pantallas principales | 31/03/2025 | 20/04/2025 | 3 | Diseñador | bar: MAR 2025 S4 to APR 2025 S6
6 | Validación con cliente | 14/04/2025 | 20/04/2025 | 1 | Product Owner
7 | Ajustes de diseño | 21/04/2025 | 27/04/2025 | 1 | Diseñador | bar: APR 2025 S7
3. Desarrollo Backend
8 | Setup infraestructura (API/DB) | 31/03/2025 | 13/04/2025 | 2 | Backend Dev
9 | Módulo de autenticación | 07/04/2025 | 20/04/2025 | 2 | Backend Dev | bar: APR 2025 S5 to APR 2025 S6
10 | Módulo de inventario | 14/04/2025 | 04/05/2025 | 3 | Backend Dev
11 | Módulo de ventas / POS | 28/04/2025 | 18/05/2025 | 3 | Backend Dev | bar: APR 2025 S8 to MAY 2025 S10
12 | Reportes y dashboards | 12/05/2025 | 25/05/2025 | 2 | Backend Dev
4. Desarrollo Frontend (App)
13 | Setup proyecto React Native | 14/04/2025 | 20/04/2025 | 1 | Frontend Dev | bar: APR 2025 S6
14 | Pantallas de login y perfil | 21/04/2025 | 04/05/2025 | 2 | Frontend Dev
15 | Pantallas de inventario | 28/04/2025 | 18/05/2025 | 3 | Frontend Dev | bar: APR 2025 S8 to MAY 2025 S10
16 | Pantallas de ventas | 12/05/2025 | 01/06/2025 | 3 | Frontend Dev
17 | Integración con backend | 26/05/2025 | 08/06/2025 | 2 | Frontend Dev | bar: MAY 2025 S12 to JUN 2025 S13
5. Pruebas y QA
18 | Pruebas unitarias | 19/05/2025 | 08/06/2025 | 3 | QA Engineer
19 | Pruebas de integración | 02/06/2025 | 15/06/2025 | 2 | QA Engineer | bar: JUN 2025 S13 to JUN 2025 S14
20 | Pruebas de usuario (UAT) | 16/06/2025 | 29/06/2025 | 2 | Product Owner
21 | Corrección de bugs | 16/06/2025 | 06/07/2025 | 3 | Dev Team | bar: JUN 2025 S15 to JUN 2025 S17
6. Despliegue y Cierre
22 | Publicación en stores (iOS/Android) | 30/06/2025 | 06/07/2025 | 1 | DevOps
23 | Capacitación a usuarios | 30/06/2025 | 13/07/2025 | 2 | Product Owner | bar: JUN 2025 S17 to JUL 2025 S18
24 | Soporte post-lanzamiento | 07/07/2025 | 27/07/2025 | 3 | Dev Team
25 | Documentación técnica | 07/07/2025 | 20/07/2025 | 2 | Tech Lead | bar: JUL 2025 S18 to JUL 2025 S19
LEYENDA DE FASES
1. Planificación y Análisis
2. Diseño y Prototipo
3. Desarrollo Backend
4. Desarrollo Frontend (App)
5. Pruebas y QA
6. Despliegue y Cierre