ACTIVIDAD PRACTICA

Completa el Diagrama de Gantt

| Duracion | 20-30 minutos |
| --- | --- |
| Entregable | Archivo Excel (.xlsx) |

# Contexto

El diagrama de Gantt que recibiste representa el plan de desarrollo de una app movil de ventas e inventario distribuido en 20 semanas y 6 fases. Sin embargo, el equipo olvido planificar una fase critica:

Fase 7: Seguridad y Cumplimiento

Esta fase es fundamental antes del lanzamiento ya que la app maneja datos sensibles de clientes, precios y transacciones.

# Instrucciones

Abre el archivo Excel del diagrama de Gantt y agrega la Fase 7 con las siguientes 4 tareas:

| # | Tarea | Pista de ubicacion | Que deben decidir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revision de permisos y roles de usuario | Despues de que el modulo de autenticacion este listo | Semana inicio, duracion, responsable |
| 2 | Cifrado de datos sensibles (precios, clientes) | Antes de las pruebas de integracion | Semana inicio, duracion, responsable |
| 3 | Prueba de penetracion basica (pen test) | Durante la fase de QA | Semana inicio, duracion, responsable |
| 4 | Politica de respaldo y recuperacion de datos | Antes del despliegue final | Semana inicio, duracion, responsable |

Para cada tarea deben completar en el Excel:

- En que semana inicia (considera las dependencias indicadas)

- Cuantas semanas dura (sé realista, no pongas 1 dia ni 3 meses)

- Quien es el responsable (puedes crear un nuevo rol, ej: Security Analyst)

# Preguntas de Reflexion

Una vez completado el diagrama, responde estas preguntas:

| 1 | Alguna de estas tareas de seguridad retrasa el lanzamiento de la app? Por que? |
| --- | --- |
| 2 | Que pasaria si se descubre una vulnerabilidad grave durante el pen test en la semana 16? |