## Slide 1
Ingeniería de Software
Métricas de
Proyecto
e Integración en el Proceso de Software
Lección 2 • Duodécimos

## Slide 2
¿Qué son las métricas de proyecto?
En la lección anterior vimos métricas que miden el proceso y el producto.
Hoy agregamos las métricas de PROYECTO: miden si el proyecto está avanzando según lo planeado.
⚙️
PROCESO
¿El equipo trabaja bien?
Productividad, DRE…
📦
PRODUCTO
¿El software es bueno?
Defectos, fiabilidad…
📅
PROYECTO
¿Vamos según el plan?
Tiempo, costo, alcance…
← ya las vimos
← nueva en esta lección
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
2

## Slide 3
Las 3 métricas de proyecto que vamos a ver
Resumen rápido antes de ver cada una en detalle
 | Métrica | Qué mide / Fórmula resumida | Ejemplo
📅 | Velocidad del equipo | Funciones completadas ÷ Número de sprints | 8 funciones por sprint
⏱️ | Varianza de cronograma | Tiempo real − Tiempo planificado | +3 días (retraso)
💰 | Varianza de costo | Costo real − Costo planificado | +₡50 000 (sobrecosto)
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
3

## Slide 4
Métrica 1 — Velocidad del Equipo
📅
¿Cuántas funciones completa el equipo en promedio por sprint?
La velocidad mide cuántas funcionalidades completa el equipo en promedio por cada sprint. Una funcionalidad puede ser, por ejemplo: el módulo de inicio de sesión, el formulario de matrícula, la pantalla de reportes, etc. Si la velocidad baja de un sprint al siguiente, algo está frenando al equipo.
Velocidad = Total de funciones completadas ÷ Número de sprints
Ejemplo paso a paso:
Sprint 1: 8 funciones • Sprint 2: 7 funciones • Sprint 3: 9 funciones
Total: 8 + 7 + 9 = 24 funciones → Velocidad = 24 ÷ 3 = 8 funciones por sprint
💡 Analogía
Es como medir cuántos platos prepara un cocinero por turno.
Si un turno produce muchos menos platos que el anterior, algo pasó: faltaron ingredientes, llegó tarde el pedido, o había un plato nuevo muy difícil.
En el equipo: la velocidad baja cuando hay bloqueos, cambios de último momento o tareas inesperadas.
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
4

## Slide 5
Métrica 2 — Varianza de Cronograma
⏱️
¿El proyecto va adelantado, a tiempo o atrasado respecto al plan original?
La varianza de cronograma compara el tiempo que realmente tomó una tarea o sprint contra el tiempo que se había planificado. Un resultado positivo significa retraso; negativo, que se adelantó.
Varianza de Cronograma = Tiempo real − Tiempo planificado
🟢 SE ADELANTÓ
Resultado negativo
Ej: real=8 días, plan=10 días
8 − 10 = −2 días
Tardó menos de lo planeado.
¡El equipo fue más rápido!
🟡 A TIEMPO
Resultado cero
Ej: real=10 días, plan=10 días
10 − 10 = 0 días
Se cumplió exactamente el plan.
Buena señal de control.
🔴 SE RETRASÓ
Resultado positivo
Ej: real=13 días, plan=10 días
13 − 10 = +3 días
Tardó más de lo planeado.
Hay que investigar la causa.
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
5

## Slide 6
Métrica 3 — Varianza de Costo
💰
¿El proyecto está costando más o menos de lo que se presupuestó?
La varianza de costo compara lo que realmente se gastó contra lo que se había presupuestado. Igual que con el cronograma: positivo es sobrecosto, negativo es que se gastó menos de lo planeado.
Varianza de Costo = Costo real − Costo planificado
Ejemplo paso a paso:
Presupuesto del sprint: ₡180 000
Gasto real del sprint: ₡230 000
Varianza = 230 000 − 180 000 = +₡50 000 → ROJO (sobrecosto)
💡 Nota importante
En proyectos reales existen técnicas más avanzadas como el EVM (Earned Value Management) que cruzan costo y cronograma al mismo tiempo.
Para este nivel, usamos la fórmula simple de varianza, que ya captura la esencia del control de costos.
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
6

## Slide 7
¿Cómo interpretamos las métricas de proyecto?
El mismo sistema de semáforo que ya conocés
Métrica | 🟢 BIEN | 🟡 ATENCIÓN | 🔴 CRÍTICO
Velocidad del equipo | Estable o creciente entre sprints | Caída de hasta 20% respecto al sprint anterior | Caída constante o mayor al 20% de un sprint a otro
Varianza de cronograma | 0 o negativa (adelantado o a tiempo) | Entre 0 y +20% del tiempo planificado | Más del 20% de retraso acumulado
Varianza de costo | 0 o negativa (dentro o bajo presupuesto) | Entre 0 y +15% del presupuesto | Más del 15% sobre el presupuesto
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
7

## Slide 8
Integración de métricas en el proceso de software
Tener métricas no basta — hay que usarlas en el momento correcto del proyecto.
1. Planificación
🧩
Al inicio del proyecto
Definir metas de velocidad, presupuesto base y cronograma de referencia.
2. Ejecución
🔨
Durante cada sprint
Medir productividad, velocidad y varianzas en tiempo real para detectar desviaciones.
3. Pruebas
🔬
Antes de entregar
Calcular DRE, cobertura y densidad de defectos para validar calidad.
4. Revisión
📊
Al cierre de sprint
Comparar todos los indicadores, actualizar el semáforo y decidir qué mejorar.
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
8

## Slide 9
¿Cómo se reportan las métricas al equipo?
El tablero de métricas: la herramienta clave para tomar decisiones en la retrospectiva
Al finalizar cada sprint, el equipo llena un tablero con todas las métricas calculadas. Cada métrica recibe su color de semáforo y el equipo responde tres preguntas:
1
¿Qué métrica está en rojo?
Es la prioridad #1 de mejora.
2
¿Qué la causó?
Se analiza el sprint para encontrar la raíz.
3
¿Qué cambiamos?
Se define una acción concreta para el próximo sprint.
Tablero — Sprint 3
Métrica
Resultado
Velocidad
38 SP
🟡
Var. Cronograma
+2 días
🟡
Var. Costo
−₡8 000
🟢
Productividad
21 líns/h
🟢
DRE
91%
🟢
Densidad defectos
0.45/KLOC
🟡
Cobertura
88%
🟢
Fiabilidad
0.95
🟡
Ingeniería de Software • Duodécimos • Lección 2
9

## Slide 10
Lo que aprendimos hoy:
Las métricas de PROYECTO miden si el plan original se está cumpliendo en tiempo y costo.
Velocidad, varianza de cronograma y varianza de costo son las tres herramientas clave.
Las métricas se integran en cada fase: planificación, ejecución, pruebas y revisión.
El tablero de métricas y la retrospectiva son donde los números se convierten en mejoras.
¿Preguntas antes de la práctica?