## Slide 1
PERT
Técnica de Estimación por Tres Valores
Aprende a estimar tiempos con lógica, no con suposiciones
Diseño de Software | Décimo Segundo Año
Optimista
Probable
Pesimista

## Slide 2
¿Qué es PERT?
PERT significa Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas).
Surgió en la década de 1950 y es ampliamente utilizada en ingeniería de software para estimar el tiempo que tomará completar una tarea, reconociendo que las estimaciones rara vez son exactas.
💡
Reconoce la incertidumbre
Ninguna tarea tiene una duración garantizada. PERT lo acepta y trabaja con rangos.
⚖️
Pondera el escenario real
Da más peso al caso más probable, reduciendo el sesgo optimista o catastrófico.
📊
Produce un estimado confiable
El resultado es un tiempo ponderado que el equipo puede defender ante el cliente.

## Slide 3
Los Tres Escenarios de Estimación
Para cada tarea del proyecto, el equipo debe proponer tres estimaciones de tiempo:
O
Optimista
¿Cuánto tardaría si todo sale perfecto?
No hay problemas técnicos, el equipo es experto en la tecnología, los requisitos están completamente claros y no existen interrupciones.
Ejemplo: desarrollar el formulario de registro en 1 día.
M
Más Probable
¿Cuánto tardaría en condiciones normales?
El escenario que el equipo considera más realista. Puede haber algún pequeño inconveniente pero nada que detenga el avance significativamente.
Ejemplo: desarrollar el formulario de registro en 3 días.
P
Pesimista
¿Cuánto tardaría si todo sale mal?
Errores inesperados, cambios de requisitos, problemas de integración, ausencia de algún miembro del equipo o fallas en el entorno de desarrollo.
Ejemplo: desarrollar el formulario de registro en 8 días.

## Slide 4
La Fórmula PERT
E = ( O + 4M + P ) ÷ 6
E
Estimado ponderado (el resultado final)
O
Tiempo optimista (si todo sale perfecto)
M
Tiempo más probable (caso normal)
P
Tiempo pesimista (si todo sale mal)
4
Factor de peso: le da cuatro veces más importancia al caso más probable
÷ 6
Se divide entre 6 porque la suma O + 4M + P tiene seis partes en total
📌 Nota: el valor 4 amplifica el escenario más probable porque representa la realidad habitual del proyecto.

## Slide 5
Ejemplo 1: El Viaje en Autobús al Colegio
Situación: ¿cuánto tarda el viaje en autobús desde casa hasta el colegio?
Escenario | Condición | Tiempo estimado
Optimista (O) | Sin tráfico, autobús puntual, asiento disponible | 15 minutos
Más Probable (M) | Tráfico normal, alguna parada adicional | 25 minutos
Pesimista (P) | Accidente, desvío de ruta, autobús lleno | 50 minutos
Aplicación de la fórmula — paso a paso:
01
Sustituir los valores: E = ( 15 + 4 × 25 + 50 ) ÷ 6
02
Resolver la multiplicación: 4 × 25 = 100
03
Sumar el numerador: 15 + 100 + 50 = 165
04
Dividir entre 6: 165 ÷ 6 = 27.5 minutos ✅ Resultado final

## Slide 6
Ejemplo 2: Sistema de Reservas para una Biblioteca
El equipo debe estimar el tiempo (en días) para desarrollar cada módulo del sistema. Aplicarán PERT a cuatro tareas principales:
Módulo / Tarea | O (optimista) | M (más probable) | P (pesimista) | E = (O + 4M + P) ÷ 6
Diseño de la base de datos | 1 | 3 | 7 | 3.0
Módulo de registro de usuarios | 2 | 4 | 10 | 4.7
Módulo de búsqueda de libros | 1 | 3 | 6 | 3.2
Módulo de reservas y devoluciones | 3 | 5 | 12 | 5.8
🔎 Verifiquemos juntos el cálculo del último módulo (Reservas y Devoluciones):
1. E = ( 3 + 4 × 5 + 12 ) ÷ 6
2. E = ( 3 + 20 + 12 ) ÷ 6
3. E = 35 ÷ 6
✅ E ≈ 5.8 días
Suma total estimada del proyecto: 3.0 + 4.7 + 3.2 + 5.8 = 16.7 días de desarrollo

## Slide 7
Guía: ¿Cómo aplicar PERT en tu proyecto?
1
Lista todas las tareas
Desglosa el proyecto en módulos o actividades concretas. Cada tarea debe ser lo suficientemente pequeña para estimarla de forma individual.
2
Propón los tres escenarios para cada tarea
Discute con el equipo cuánto tomaría en el mejor caso (O), en el peor caso (P) y en condiciones normales (M).
3
Aplica la fórmula
Calcula E = ( O + 4M + P ) ÷ 6 para cada tarea. Redondea al decimal más cercano si el resultado no es un número entero.
4
Suma los estimados
Agrega todos los valores E de cada tarea para obtener el tiempo total estimado del proyecto.
5
Incluye una reserva de contingencia
Suma entre un 10% y un 20% adicional al total, para cubrir imprevistos no considerados en la estimación.